## Лист1
Отчёт по реализации мероприятий,
предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Нижнетуринского городского округа детский сад "Золотой петушок"
(наименование образовательной организации)
за первое полугодие 2023 года
Нижнетуринский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | На официальном сайте образовательной организации на главной странице установлен кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-09
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
2. | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Рассмотреть возможность установки пандуса для беспрепятственного доступа в здание образовательной организации маломобильных обучающихся | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Имеется кнопка вызова, издан приказ о назначении ответственного за сопровождение маломобильных обучающихся | 2023-01-31
3. | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Рассмотреть возможность организации специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Возможность организации специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов рассмотрена и запланирована к установке по завершению строительства торгового здания, расположенного рядом с ДОО | 2023-06-01
4. | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, провести инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Издан приказ о назначении ответственного за сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, проведен инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-01-31
5. | Отсутствие в образовательной организации поручней | Рассмотреть возможность установки в коридоре первого этажа образовательной организации поручни | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий
6. | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, провести инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Издан приказ о назначении ответственного за сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, проведен инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-01-31
7. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Рассмотреть возможность установки поручней в санитарно - гигиеническом помещении на первом этаже образовательной организаци для маломобильных обучающихся | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Издан приказ о назначении ответственного за сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, проведен инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов | 2023-01-31
8. | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация продублирована и выполнена в виде знаков стрелок, выделительных полос желтого цвета | 2023-01-09
9. | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | У центрального входа в здание закреплена вывеска с названием ДОО, юридическим адресом, режимом работы детского сада с дублированием информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-06-01
10. | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предусмотреть возможность обучения педагога образовательной организации по дополнительной профессиональной программе, направленной на оказание педагогического сопровождения детям с инвалидностью по слуху (слуху и зрению) | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Возможность обучения педагога образовательной организации по дополнительной профессиональной программе, направленной на оказание педагогического сопровождения детям с инвалидностью по слуху (слуху и зрению) предусмотрена, обучение прошли 3 педагога | 2023-01-31
11. | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-01-09
12. | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому через официальный сайт ДОО, официальную страницу в Вконтакте | 2023-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
13. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | С работниками ДОО проведены мероприятия, направленные на соблюдение норм деловой этики: инструктаж, круглый стол, консультации с педагогом-психологом | 2023-02-08
14. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | В годовой план работы включены и проведены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников: педсовет; инстуктаж; круглый стол | 2023-03-16
15. | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (7,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | В годовой план включены и проведены мероприятия на укрепление имиджа ДОО: день открытых дверей, День здоровья; спортивное развлечение "День кита"; муниципальный конкурсы - конкурс чтецов «Радуга»; творческий конкурс «Удивительный мир игрушек А.Барто»; конкурс песенного творчества "Домисолька" и др. | 2023-05-31
16. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (15,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ДОО | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | В ДОО организована работа дежурной группы, график работы с 17.30 до 19.00. | 2023-01-09
17. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,89% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, косметический ремонт, благоустройство прилегающей территории и др.) | 2023-06-01 | Точилова Светлана Габрафиковна заведующий | Организованы и проведены мероприятия с участием родительской общественности: совместные творческие выставки: «Дары Осени», "Помощники деда Мороза", «Безапасность на дорогах»; совместные проекты с родителями: "Три дня без игрушек", "История пуговицы" и др.; совместные праздники: "Новогодние чудеса", "Мамин день", «День Победы»; всероссийссийские акции: "Ночь музеев" и "Библионочь"; косметический ремонт помещений: потолок в спальне, благоустройство прилегающей территории: зимние постройки из снега, ремонт и покраска заборчика и веранд, озеленение участков, ремонт групповой мебели и др. | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Заведующий | __________________ С.Г. Точилова